## Arkusz1
|  | Czas trwania [dni] | Czas rozpoczęcia [dni]
1 | Analiza wymagań | 1 | 0
2 | Projektowanie Struktury Bazy Danych | 2 | 1
3 | Implementacja Bazy Danych | 2 | 3
4 | Tworzenie Interfejsu Użytkownika | 5 | 5
5 | Testowanie jednostkowych funkcji bazodanowych | 1 | 10
6 | Optymalizacja zapytań | 2 | 11
7 | Wdrożenie bazy danych do aplikacji | 2 | 13
8 | Modyfikacja Interfejsu Aplikacji | 2 | 15
9 | Rozwój i Aktualizacje | 2 | 17